Yerba Buena, 11 de Diciembre de 1996

ORDENANZA Nº 796

VISTO:

Los Exptes. 071-M17-96; 3541-H-96; 125-S-96 y 086/96, todos referidos a documentación técnica del Padrón Nº 678.692, presentada por la Empresa Constructora Gigón S. R. L; Y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Nº 545/95 el Departamento Ejecutivo Municipal aceptó la propuesta realizada por la empresa en lo que respecta a la realización de la infraestructura por etapas correspondiente al amansamiento.

Que ante la falta de cumplimiento de este cronograma, la Empresa realiza una nueva propuesta mediante nota del 21/02/96 adjuntándose un nuevo cronograma de obras de infraestructura a realizar en el terreno ubicado en Anta Muerta 2200.

Que con fecha 06 de diciembre de 1996 el Sr. Director de Desarrollo Urbano y Catastro del Ejecutivo Municipal informa que se realizó una inspección a la obra que lleva a cabo la Empresa Gigón en el terreno en el emprendimiento denominado El Portal de San Javier, ubicado en la calle Anta Muerta de nuestro Municipio, constatando que las obras de infraestructura correspondiente a la primera etapa se encuentran concluida.

Asimismo constan en Expte. Nº 3425-M17-96 las factibilidades de EDET, DiPOS, y Aguas del Aconquija

Que mediante Expte. 071-M17-C-96 la Constructora Gigón solicita la aceptación de la donación de calles, ochavas y plaza pública.

Que el Departamento Ejecutivo Municipal informa que la Documentación técnica está en condiciones de ser visada por las áreas técnicas una vez autorizadas por el Honorable Concejo Deliberante.

EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

ARTÍCULO PRIMERO: FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a visa la Documentación Técnica correspondiente a amansamiento del Padrón 678/692 Mat. 8573-Orden 10672-C: I, S: M; M; 46; P: 82; E, propiedad de la Empresa Constructora Gigón S.R.L.

ARTÍCULO SEGUNDO: ACEPTASE la donación ofrecida por la Empresa Gigón S.R.L. de superficies para calles, pasajes y ochavas por un total de 1ha 0819.211,00mts2 según planos y una superficie de 19837.460,00mts2 para ser destinados a espacio verde la cual se encuentra identificada como fracción Nº 8 del Plano de amansamiento.

ARTÍCULO TERCERO: ACEPTESE el cronograma de obras de infraestructura a realizar por la Empresa Gigón S.R.L. según el siguiente detalle:

ETAPA Nº 1:

- Hasta Julio de 1996: Apertura de calles.

- Hasta Octubre de 1996: Cordón Cuneta.

- Hasta Agosto de 1996: Red de Agua

- Hasta Octubre de 1996. Red eléctrica y A “P”

ETAPA Nº 2:

- Hasta Febrero de 1997: Apertura de calles

- Hasta Marzo de 1997: Córdon Cuneta

- Hasta Junio de 1997: Red de Agua

- Hasta Julio de 1997: Red eléctrica y A “P”

ETAPA Nº 3 y 4

- Hasta Agosto de 1997: Apertura de calles

- Hasta Marzo de 1998: Cordón Cuneta

- Hasta Julio de 1998: Red de Agua

- Hasta Agosto de 1998: Red eléctrica y A “P”

- Hasta Octubre de 1998: Apertura de calles y Cordón Cuneta

En caso de incumplimiento de los plazos estipulados para que la Constructora Gigón realice los trabajos de infraestructura el Departamento Ejecutivo Municipal deberá imponerle una multa diaria.

ARTÍCULO CUARTO: COMUNÍQUESE, CÓPIESE y ARCHÍVESE.